COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa

# Settore  Ecologia,  Protezione Civile e Servizi Cimiteriali

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ROSOLINI CIG: 7182731122 - CPV: 45222110-3  CUP.J27H16000420002.  Perizia di Variante e Suppletiva del 11/02/2019.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Secondo quanto definito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, l’art. 8 del D.M. n. 49/2018)

Premesso che:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per la Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini per l’importo complessivo di       €    739.554,54;

Che con D.D.S. n. 977 della Regione Siciliana “ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA  E DEI RIFIUTI” è stato disposto il finanziamento e l’impegno  per l’intervento di realizzazione di un C.C.R. nel Comune di Rosolini  a valere sul capitolo 642448, del Bilancio del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati  con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di Servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani , codice finanziario U.2.03.01.02.003.”;

Che con determina n. 37 del 07/09/2017 veniva indetta gara d’appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento dei  lavori di che trattasi dando atto che la spesa complessiva per i lavori risultava interamente finanziata con D.D.S. n. 977/2017 della Regione Siciliana “ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA  E DEI RIFIUTI”;

Che con Determina n.69 del 28/12/2017 Reg. Gen. n. 563 veniva affidato al Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. a.r.l. l’appalto per i lavori di Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta e Stoccaggio dei materiali da Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini per l’importo complessivo di € 327.769,78 IVA esclusa;

Che Il quadro economico, successivo all’affidamento dei lavori, come approvato con D.D.S. n. 600 del 19/06/2018 risulta il seguente:

Che il termine utile per l’ultimazione dei lavori già fissato al 30/07/2018, in ragione di sospensioni e successiva proroga concessa  dal  Responsabile del Servizio  Ecologia  giusta determina del 19/10/2018, Reg. Gen. N. 448, è stato prorogato al 20/01/2019.

Che a seguito di accertamento di cause, condizioni e presupposti che, come meglio esplicitato in prosieguo, erano imprevedibili, questo Ufficio del RUP, in data 21/12/2018 ha disposto la redazione di specifica perizia di variante in corso d’opera,inerenti la qualità e quantità dei materiali utilizzati, nonché alla realizzazione di ulteriori opere che sarebbe stato svantaggioso separare dal contratto principale.

Le variazioni al progetto, che saranno di seguito esposte, possono essere riassunte come segue:

- Realizzazione del “tacco” nel muro di contenimento parallelo a via Perpetua;

- Ridefinizione delle quote altimetriche relative alla strada di accesso da via Perpetua;

- Potenziamento del sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche;

- Integrazione di lavori e forniture relative alle finiture (intonaci, pavimentazioni, etc.).

- Integrazione dell’impianto elettrico;

- Installazione dei sistemi automatici di apertura e chiusura dei cancelli di accesso;

- Predisposizione per l’impianto di video sorveglianza.

Nell’ambito di tali valutazioni è stato pertanto consentito il concordamento di nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, che contestualmente alla variezione di quantità evidenziate in perizia, ha comportato un maggiore importo € 16.275,47, al netto del ribasso d’asta pari al 4,96%  dell’importo contrattuale originario.

Considerato che, avuta completa ed effettiva visione di tutte le circostanze che avevano giustificato le citate modifiche al progetto originario e l’introduzione di ulteriori varianti, il direttore dei lavori, in data 11/02/2019 ha redatto Perizia di Variante e Suppletiva come da  nuovo quadro economico che segue:

Che la suddetta somma di € 16.275,47 (diconsi Euro sedicimiladuecentosettantacinque/47).)  trova copertura nel quadro economico di progetto, previa utilizzazione delle somme stanziate per imprevisti, come definito dal nuovo quadro economico.

Che il nuovo quadro economico prevede altresì, nell’ambito delle somme a disposizione, una rimodulazione delle spese per  attrezzature, al fine di consentire la realizzazione di impianti e forniture necessarie ed indispensabili per la funzionalità dell’opera.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, accertato che gli oneri previsti nella variante risultano dall’applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che l’importo è stato detratto del medesimo ribasso espresso dall’aggiudicatario in sede di gara Attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che le modifiche non alterano la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016  in quanto l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, e se ne propone l’approvazione.

Rosolini lì 15/02/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Saverio Meli