# PROGETTO

( CENTRO COMUNALE DI CITTADINANZA (

Stralcio dal 2° Piano di Zona Distrettuale ( pagg. 91-97 )

Nel progetto sono state depennate le parti che non sono di competenza del Comune di Rosolini

- NUMERO AZIONE

15

15

- TITOLO AZIONE

CENTRO COMUNALE DI CITTADINANZA

CENTRO COMUNA

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Considerato che dall’ analisi delle attività svolte dai Centri di Cittadinanza Comunale, realizzati nei

comuni di Rosolini, Pachino, Avola e Noto nel corso della prima programmazione del Piano di

Zona, sono stati raggiunti buoni risultati, con il presente P. di Z. si intende dare prosecuzione alle

attività fino al 2012 su tutto il territorio distrettuale compreso il comune di Portopalo di C. P.

Il progetto denominato “CENTRO COMUNALE DI CITTADINANZA” intende azioni di

sostegno in favore di nuclei familiari che vivono in condizione di disagio, di precarietà lavorativa.

Obiettivi dell’intervento:

- Creare uno spazio-tempo di ascolto inteso all’accoglienza delle richieste dei cittadini.

- Garantire un costante ed aggiornato servizio di informazione alla persona e all’intero nucleo

familiare.

-Presa in carico e accompagnamento competente, attraverso piani di intervento personalizzati e

concordati con il cittadino/famiglia.

- Favorire nel cittadino/famiglia un processo di empowerment

- Promuovere processi di partecipazione attiva dei cittadini.

- Prevenire situazioni di rischio e di devianza, specie per i minori inseriti in nuclei familiari

multiproblematici.

- favorire il senso di appartenenza alla comunità.

- favorire la risoluzione dei micro-conflitti sociale presenti nei quartieri.

- rinsaldo dei legami sociali (educazione alla legalità ).

AZIONI

1. Focal point territoriale

Le azioni di focal point territoriale svolte dal Centro di Cittadinanza consistono in :

- Azione di front office

- Gestione del primo contatto

- Informazione

- Orientamento

- Invio a servizi specifici.

2. Presa in carico del cittadino/famiglia

Consulenza psicologica: lo psicologo del Centro fornirà consulenza alle famiglie sotto il

profilo educativo, relazionale, di gestione dei rapporti intra- familiari. La consulenza potrà essere

richiesta dal cittadino/coppia/famiglia oppure vi si può giungere a seguito dell’invio dell’A.S

3. Accompagnamento educativo dei minori che vivono condizioni di disagio, supporto alle

funzioni genitoriali (educativa domiciliare ).

4. Accompagnamento educativo di strada ed animazione socio-culturale nei quartieri a

rischio: la figura dell’educatore, quale tutor, opererà direttamente nei quartieri a rischio, sia

con i bambini che con le famiglie attraverso attività educative e di sostegno, attivando

contestualmente le reti formali ed informali. L’animatore, a completamento e supporto

dell’attività educativa di strada effettuata dall’educatore, organizzerà nei quartieri a rischio

momenti ludico-ricreativi a scopo educativo e formativo.

5. Attivazione e/o potenziamento del lavoro di rete tra i servizi e le risorse pubbliche e

private. Tale attività prevede la realizzazione del lavoro sociale di rete con il coinvolgimento

delle risorse del territorio. Tali risorse possono essere formali ed informali.

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

L’Equipe pluridisciplinare del Centro di Cittadinanza sollecita e promuove la costruzione di un

patto educativo tra i diversi soggetti sociali per la presa in carico di situazioni problematiche e per

la crescita del senso di comunità.

In particolare collaborerà in rete con:

Enti territoriali competenti: Comune, Provincia, ASL n. 8 di Siracusa, Dipartimento per la

Giustizia Minorile, Uffici Giudiziari della Procura della Repubblica, Uffici di Collocamento

e della M. O.

Associazioni e Cooperative di servizi del Terzo Settore: lavorative, sportive, ricreative,

turistiche, di volontariato, educativo-culturali, di recupero, terapeutiche, riabilitative.

Enti formativi ed ecclesiali delle varie confessioni religiose: Parrocchie, Oratori, Istituti

religiosi, Centri giovanili, Centri sociali.

Volontari e personale del Servizio Civile Nazionale.

Nel Centro opererà un’Equipe pluridisciplinare composta da varie figure professionali:

- 1 Psicologo

- 2 Assistenti Sociali che opereranno presso l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune

- 1 Educatore di strada/domiciliare

- 1 Animatore di strada

Per le attività di gestione del Centro e quelle progettuali viene istituita la voce “fondo di attività”.

Monitoraggio:

- A cura dell’èquipe del Centro una volta al mese

- A livello comunale ogni tre mesi

- A livello distrettuale ogni sei mesi.

Strumenti di verifica sono:

- Scheda di prima segnalazione dell’utente

- Scheda di verifica del percorso individualizzato ( a cura dell’èquipe del Centro)

- Scheda di verifica ( a cura del responsabile del Centro e del responsabile comunale del

progetto )

- Questionario compilato dall’utente.

Comunicazione interna:

Gli operatori professionali e volontari devono:

possedere una buona capacità di comunicazione e relazione interpersonale;

assicurare un incontro settimanale di programmazione e verifica del lavoro;

saper interagire con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto;

utilizzare strumenti di lavoro adeguati alla raccolta sia di dati oggettivi, relativi alla

prestazione lavorativa (ore di prestazione, tipi di accesso, interventi operati, ecc…), sia di

informazioni relative agli effetti e ai risultati progressivamente registrati; tali strumenti

costituiranno la base per la successiva fase di monitoraggio.

5. FIGURE PROFESSIONALI

PERSONALE:

n.2 Assistenti sociali

n.1 Educatore

n.1 Psicologo

n.1 Animatore

6. PIANO FINANZIARIO

I ANNUALITÀ – MESI SEI

| Voci di spesa | Quantità | Ore | Costo orario | Costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISORSE UMANE |  |  |  |  |
| Assistente Sociale | n.2 | Ore 432 cad. tot. 864 | € 18,00 | € 15.552,00 |
| Psicologo | n.1 | 390 | € 18,00 | € 7.020,00 |
| Educatore | n.1 | 390 | € 18,00 | € 7.020,00 |
| Animatore | n.1 | 390 | € 16,00 | € 6.240,00 |
| Subtotale |  |  |  | € 35.832,00 |
| RISORSE STRUMENTALI |  |  |  | € 2.000,00 |
| ONERI DI GESTIONE ( comprensivi di IVA se dovuta) |  |  |  | € 3.731,20 |
| TOTALE |  |  |  | € 41.563,20 |

II ANNUALITÀ – MESI DODICI

| Voci di spesa | Quantità | Ore | Costo orario | Costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISORSE UMANE |  |  |  |  |
| Assistente Sociale | n.2 | Ore 864 cad. tot. 1728 | € 18,00 | € 31.104,00 |
| Psicologo | n.1 | 780 | € 18,00 | € 14.040,00 |
| Educatore | n.1 | 780 | € 18,00 | € 14.040,00 |
| Animatore | n.1 | 780 | € 16,00 | € 12.480,00 |
| Subtotale |  |  |  | € 71.664,00 |
| SPESE DI GESTIONE |  |  |  | € 2.000,00 |
| ONERI DI GESTIONE ( comprensivi di IVA se dovuta) |  |  |  | € 7.370,00 |
| TOTALE |  |  |  | € 81.034,00 |

III ANNUALITÀ – MESI DODICI

| Voci di spesa | Quantità | Ore | Costo orario | Costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISORSE UMANE |  |  |  |  |
| Assistente Sociale | n.2 | Ore 864 cad. tot. 1728 | € 18,00 | € 31.104,00 |
| Psicologo | n.1 | 780 | € 18,00 | € 14.040,00 |
| Educatore | n.1 | 780 | € 18,00 | € 14.040,00 |
| Animatore | n.1 | 780 | € 16,00 | € 12.480,00 |
| Subtotale |  |  |  | € 71.664,00 |
| SPESE DI GESTIONE |  |  |  | € 2.000,00 |
| ONERI DI GESTIONE ( comprensivi di IVA se dovuta) |  |  |  | € 7.353,40 |
| TOTALE |  |  |  | € 81.017,40 |

RIEPILOGO TRIENNALITA’ – MESI TRENTA

| Voci di spesa | Quantità | Ore | Costo orario | Costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISORSE UMANE |  |  |  |  |
| Assistente Sociale | n.2 | 4320 | € 18,00 | € 77.760,00 |
| Psicologo | n.1 | 1950 | € 18,00 | € 35.100,00 |
| Educatore | n.1 | 1950 | € 18,00 | € 35.100,00 |
| Animatore | n.1 | 1950 | € 16,00 | € 31.200,00 |
| Subtotale |  |  |  | € 179.160,00 |
| RISORSE STRUMENTALI |  |  |  | € 2.000,00 |
| SPESE DI GESTIONE |  |  |  | € 4.000,00 |
| ONERI DI GESTIONE ( comprensivi di IVA se dovuta) |  |  |  | € 18.454,60 |
| TOTALE |  |  |  | € 203.614,60 |